## 2012
План мероприятий по газификации , модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению по сельскому поселению Ишня на 2012 год | [12 empty] | приложение 1 к программе
№ п/п | Наименование мероприятия ( объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость | Сумма финансирования в 2011 году | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемая экономия в расчете |  |  |  |  | Повышение комфортности условий проживания (чел.) | Повышение надежности и комфортности жилищного фонда и соцсферы (кв.м)
[5 empty] | (в ценах 2009 г.) |  |  |  | на отопительный сезон
[5 empty] | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники | в денежном выражении, тыс.руб. | в натуральном выражении
[10 empty] | дизтопливо, т | мазут, т | уголь, т | природный газ, тыс.м3
[10 empty] | дизтопливо, т | мазут, т | уголь, т | природный газ, тыс.м3
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | Теплоснабжение
1 | Модернизация тепловых сетей с устройством трассы горячего водоснабжения в пос. Шурскол | 6,4 км | 47000
2 | Реконструкция котельной в п.Судино с переводом на природный газ ( в том числе проектные работы) | 2,0 гкал/ч | 20000
3 | Модернизация тепловых сетей с устройством трассы горячего водоснабжения в д.Судино ( в т.ч. проектные работы) |  | 8500
4 | Реконструкция котельной с Марково с переводом на природный газ ( в том числе проектные работы) | 2,26 гкал/ч | 1000
| Всего |  | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7: 0
II | Газоснабжение
1 | Строительство газопровода до с.Судино( в т.ч.экспертиза) | 4 км, 207 кв | 13313 |  | 10000 | 3313
2 | Проектно-изыскательские работы по газопроводу низкого давления с.Судино |  | 4500 |  |  |  | 893
3 | Газоснабжение с.Пужбол | 0,12 км | 498 |  |  | 498
| итого |  | 18311 |  | 10000 | 3811 | 893 | 7: 0
| Всего |  | 94811 |  | 10000 | 3811 | 893 | 7: 0

## 2013
План мероприятий по газификации , модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению по сельскому поселению Ишня на 2013 год | [11 empty] | Приложение № 2 к Программе
№ п/п | Наименование мероприятия ( объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемая экономия в расчете |  |  |  |  | Повышение комфортности условий проживания (чел.) | Повышение надежности и комфортности жилищного фонда и соцсферы (кв.м)
|  |  |  | (в ценах 2009 г.) |  |  |  | на отопительный сезон
|  |  |  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | в денежном выражении, тыс.руб. | в натуральном выражении
[9 empty] | дизтопливо, т | мазут, т | уголь, т | природный газ, тыс.м3
[9 empty] | дизтопливо, т | мазут, т | уголь, т | природный газ, тыс.м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | Теплоснабжение
1 | Модернизация тепловых сетей с устройством трассы горячего водоснабжения в пос. Шурскол | 6,4 км | 47000 | 5000 | 1250 | 675
2 | Реконструкция котельной в п.Судино с переводом на природный газ ( в том числе проектные работы) | 2,0 гкал/ч | 20000 | 4200 | 1050
3 | Модернизация тепловых сетей с устройством трассы горячего водоснабжения в д.Судино ( в т.ч. проектные работы) |  | 8500
4 | Реконструкция котельной с Марково с переводом на природный газ ( в том числе проектные работы) | 2,26 гкал/ч | 1000
| Всего |  | 76500 | 9200 | 2300 | 675
11 | Газоснабжение
1 | Строительство газопровода до дер. Судино( в .т.ч. экспертиза) | 4 км, 207 кв | 8000 | 2500 | 625
2 | Газификация д.Судино |  | 1330 |  |  | 27
3 | Газификация с.Марково и с.Василево |  | 2640 |  |  | 26
10
| итого |  | 11970 | 2500 | 625 | 53
| Всего |  | 88470 | 11700 | 2925 | 728

## 2014
План мероприятий по газификации , модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению по сельскому поселению Ишня на 2014 год | [11 empty] | Приложение № 3 к Программе
№ п/п | Наименование мероприятия ( объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемая экономия в расчете |  |  |  |  | Повышение комфортности условий проживания (чел.) | Повышение надежности и комфортности жилищного фонда и соцсферы (кв.м)
|  |  |  | (в ценах 2009 г.) |  |  |  | на отопительный сезон
|  |  |  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | в денежном выражении, тыс.руб. | в натуральном выражении
[9 empty] | дизтопливо, т | мазут, т | уголь, т | природный газ, тыс.м3
[9 empty] | дизтопливо, т | мазут, т | уголь, т | природный газ, тыс.м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | Теплоснабжение
1 | Модернизация тепловых сетей с устройством трассы горячего водоснабжения в пос. Шурскол | 6,4 км | 47000 | 5000 | 1250 | 675
2 | Реконструкция котельной в п.Судино с переводом на природный газ ( в том числе проектные работы) | 2,0 гкал/ч | 20000 | 4200 | 1050
3 | Модернизация тепловых сетей с устройством трассы горячего водоснабжения в д.Судино ( в т.ч. проектные работы) |  | 8500
4 | Реконструкция котельной с Марково с переводом на природный газ ( в том числе проектные работы) | 2,26 гкал/ч | 1000
| Всего |  | 76500 | 9200 | 2300 | 675
Газоснабжение
1 | Строительство газопровода до дер. Судино | 4 км, 207 кв | 8000 | 3900 | 975
2 | Газификация д.Судино |  |  |  |  | 106
3 | Газификация с.Марково и с.Василево |  |  |  |  | 238
| итого |  | 8000 | 3900 | 975 | 344
| Всего |  | 84500 | 13100 | 3275 | 1019