## Судино 41
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 41
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 258.9
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 2928.159
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 35137.908 |  | Долг СодРемЖИ |  | 836.45
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 34301.458 |  | Общий долг по услугам |  | 836.45
д. Судино, дом 41
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 5095.152 | 1.64 |  | 2018-01-16 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Ремонт вентканалов (2015); установка дверцы на электрощитке |  |  |  | 176 | 2018-01-30 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4, | Резванов А.Л.
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 9506.808 | 3.06 | 97 | 2018-01-22 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Смирнов А.А.
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 3728.16 | 1.2 | 350 | 2018-03-05 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 452 | 2018-03-16 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 3976.704 | 1.28 |  | 2018-09-10 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 1801.944 | 0.58 |  | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 |  | 2018-12-25 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 5747.58 | 1.85 |  | 2018-12-12 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[6 empty] | 2018-12-07 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 3231.072 | 1.04
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 3790.296 | 1.22
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 7767 | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 35137.908 | 11.31
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 3521.04 | 1.7
| Итого: |  | 38658.948 | 13.01
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | - |  |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 836.45 |  |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Окос травы | по необходимости
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Судино 22
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 22
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 262.5
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 2968.875
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 35626.5 |  | Долг СодРемЖИ |  | 1218.02
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 34408.48 |  | Общий долг по услугам |  | 1218.02
д. Судино, дом 22
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 5166 | 1.64 |  | 2018-01-16 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Ремонт кровли ; ремонт лестничного марша (деревянные ступени), восстановление гидроизоляции козырька подъезда линокромом, промазка праймером. 2018г: Демонтаж лестницы (дерево),установка металокаркаса и деревянные ступени (сварочные работы) |  |  |  | 176 | 2018-01-30 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 9639 | 3.06 | 97 | 2018-01-22 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Смирнов А.А.
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 3780 | 1.2 | 350 | 2018-03-05 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 452 | 2018-03-16 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 4032 | 1.28 |  | 2018-09-10 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 1827 | 0.58 |  |  | Ведомость технического обслуживания газового оборудования приложение к Акту №24 от 01.06.2018
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 |  | 01.10-10.10.2017 | Пуско-наладочные работы
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 5827.5 | 1.85 | 1630 | 2018-11-13 | Демонтаж лестницы (дерево),установка металокаркаса и деревянные ступени ( сварочные работы) | Мухина
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 3276 | 1.04 |  | 2018-12-25 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 3843 | 1.22 |  | 2018-12-12 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 7875 | 2.5 |  | 2018-12-07 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 35626.5 | 11.31
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 3570 | 1.7
| Итого: |  | 39196.5 | 13.01
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры №
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 1218.02
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Окос травы | по необходимости
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Судино 8
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 8
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 557
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6299.67
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 75596.04 |  | Долг СодРемЖИ |  | 7960.14
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 67635.9 |  | Общий долг по услугам |  | 8820.7
д. Судино, дом 8
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10961.76 | 1.64 |  | 2018-01-16 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Ремонт кровли; гидроизоляция козырьков подъездов 1,2; комплекс работ по косметическому ремонту подъездов (2017г.); стяжка лестничных площадок; покраска оконных рам; промазка швов кровли, 2018г: Комплекс услуг по косметическому ремонту 2 подъезд . Ремонт подъездной двери |  |  |  | 176 | 2018-01-30 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 23126.64 | 3.46 | 97 | 2018-01-22 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Смирнов А.А.
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 9758.64 | 1.46 | 70 | 2018-01-15 | Перетяжка сгона радиатора отопления в комнате
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 267 | 2018-02-09 | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 3
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 8689.2 | 1.3 | АКТ№7 | 2018-01-22 | Комплекс услуг по косметическому ремонту подъездов (2-й подъезд, 2 этаж)
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4678.8 | 0.7 | 350 | 2018-03-05 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 452 | 2018-03-16 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12365.4 | 1.85 | 627 | 2018-04-24 | Ремонт подъездной двери
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7753.44 | 1.16 | 682 | 2018-05-07 | Окончание отопительного сезона (закрытие задвижек)
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4678.8 | 0.7 | 710 | 2018-05-17 | Замена лампочки
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16710 | 2.5 |  | 2018-04-24 | Дефектная ведомость
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75596.04 | 11.31 | 901 | 2018-06-27 | Опресовка системы отопления
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 7575.2 | 1.7 | 1031 | 2018-07-18 | Окос придомовой территории | 10
| Итого: |  | 83171.24 | 13.01 |  | 2018-09-10 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
Ведомость технического обслуживания газового оборудования приложение к Акту №24 от 01.06.2018
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 10 |  |  | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 8820.7 |  |  | 2018-12-25 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[6 empty] | 2018-12-12 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  | 2018-12-07 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Судино 7
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино , дом 7 |  |  | договор обслуживания с 01.11.15.
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 855.6
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 14.37 |  | ежемесячное начисление |  | 10840.452
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 12.67
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 130085.424 |  | Долг СодРемЖИ |  | 31239.52
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 98845.904 |  | Общий долг по услугам |  | 34460.8
д. Судино , дом 7
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 26900.064 | 2.62 |  | 2018-01-16 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Гидроизоляция козырьков подъездов 1,2,3; комплекс работ по косметическому ремонту подъездов (2017г.); стяжка лестничных площадок; покраска оконных рам; установка желоб (отливы) под подъездом 2018г: Комплекс услуг по косметическому ремонту 3 подъезда |  |  |  | 176 | 2018-01-30 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 33471.072 | 3.26 | 97 | 2018-01-22 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Смирнов А.А.
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 13347.36 | 1.3 | 78 | 2018-01-16 | Прочистка лежака канализации в подвале | 16
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 103 | 2018-01-22 | Прочистка лежака канализации
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 14168.736 | 1.38 | 293 | 2018-02-16 | Очистка кровли от снега и наледи | 10
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 5954.976 | 0.58 | 270 | 2018-02-09 | Очистка кровли и козырьков от снега и сосулек | 3
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 |  | 271 | 2018-02-09 | Прочистка лежака канализации | 14
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 18994.32 | 1.85 | АКТ№7 | 2018-01-22 | Комплекс услуг по косметическому ремонту подъездов (3-й подъезд, 2 этаж)
[5 empty] | 388 | 2018-03-13 | Осмотр стояка ХВС в кв.№14 и 17 перекрытие воды стояка ХВС | 14
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 10677.888 | 1.04 | 350 | 2018-03-05 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 12525.984 | 1.22 | 452 | 2018-03-16 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 27516.096 | 2.68 | 47п/з | 2018-03-12 | Осмотр, подключение прибора учета электроэнергии | 3
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 130085.424 | 12.67 | 551 | 2018-04-11 | Прочистка лежака канализации | 15
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 11636.16 | 1.7 | 682 | 2018-05-07 | Окончание отопительного сезона (закрытие задвижек)
| Итого: |  | 141721.584 | 14.37 | 683 | 2018-05-07 | Прочистка лежака канализации | 3
[5 empty] | 902 | 2018-06-28 | Опресовка системы отопления
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 4,6,12 |  | 1030 | 2018-07-18 | Окос придомовой территории | 7
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 34460.8 |  |  | 2018-09-07 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
[6 empty] | 2018-09-08 | Акт плановых работ. Санитарная уборка подвальных помещений.Вывоз бытового и строительного мусора
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Ведомость технического обслуживания газового оборудования приложение к Акту №24 от 01.06.2018
[5 empty] | 1156 | 2018-08-14 | Прочистка канализационного стояка в подвале | Дормидойтова Л.С.
[6 empty] | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
[5 empty] | 1497 | 2018-10-22 | Устранение засора | 2.3
[5 empty] | 1448 | 2018-10-11 | Устранение засора канализации в подвале | Дормидойтова Л.С.
[5 empty] | 1621 | 2018-11-12 | Устранение засора канализации в подвале | Дормидойтова Л.С.
[5 empty] | 1778 | 2018-12-13 | Устранение засора канализации. | 16
[5 empty] | 1887 | 2018-12-27 | Очистка кровли от снега и наледи
[6 empty] | 2018-12-25 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[6 empty] | 2018-12-12 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[6 empty] | 2018-12-07 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Судино 6
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 6
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 844.9
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 9555.85
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 114670.2 |  | Долг СодРемЖИ |  | 696.7
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 113973.5 |  | Общий долг по услугам |  | 696.7
д. Судино, дом 6
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий;ремонт козырьков(гидроизоляцыя) |  | 16627.6859 | 1.64 |  | 2018-01-16 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Теплоизоляция труб отопления; заделка трещины фасада МКД;замена участка отопления на вводе;замена шаровых кранов; 2018г Частичный ремонт кровли; Фиксация оторванного ветром отлива |  |  |  | 176 | 2018-01-30 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 35080.3618 | 3.46 | 97 | 2018-01-22 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Смирнов А.А.
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 14802.696 | 1.46 | 269 | 2018-02-09 | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 350 | 2018-03-05 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 13180.4828 | 1.3 | 452 | 2018-03-16 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 7097.183 | 0.7 | 649 | 2018-04-26 | Фиксация оторванного отрезка отлива | 11
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 651 | 2018-04-28 | Частичный ремонт кровли | 11
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 18756.8408 | 1.85 | 682 | 2018-05-07 | Окончание отопительного сезона (закрытие задвижек)
[5 empty] | 901 | 2018-06-27 | Опресовка системы отопления
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 11761.0462 | 1.16 | 1033 | 2018-07-18 | Окос придомовой территории | 15
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 7097.183 | 0.7 |  | 2018-09-07 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 25347.0822 | 2.5 |  | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 114670.2 | 11.31 | 1441 | 2018-10-10 | Ремонт крана моевского | 5
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 11490.64 | 1.7 | 1821 | 2018-12-20 | Пусконаладочные работы
| Итого: |  | 126160.84 | 13.01 | 1888 | 2018-12-27 | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи
[6 empty] | 2018-12-25 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 3 |  |  | 2018-12-12 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 696.7 |  |  | 2018-12-07 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Обслуживание газовых сетей: осмотр и устранение неполадок | АО Яроблгаз
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Судино 5
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 5 |  |  | договор обслуживания с 01.10.15.
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 809.8
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 14.37 |  | ежемесячное начисление |  | 10260.166
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 12.67
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 123121.992 |  | Долг СодРемЖИ |  | 38669.27
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 84452.722 |  | Общий долг по услугам |  | 42416.06
д. Судино, дом 5
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий;ремонт кровли;ремонт козырьков; |  | 25460.112 | 2.62 |  | 2018-01-16 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Ремонт входной двери в подъезде; ремонт кровли; установка урны; теплоизоляция труб отопления;замена участка отопления на вводе,замена задвижек;ремонт регистра в подъезде; 2018:Ремонт дверей в подъезде №1,2,3; Частичные ремонты кровли; Ремонт мягкой кровли МКД наплавляемы материалами; |  |  |  | 176 | 2018-01-30 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 31679.376 | 3.26 | 97 | 2018-01-22 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Смирнов А.А.
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 12632.88 | 1.3 | 9 | 2018-01-09 | Прочитска канализации с колодца | 12
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 10 | 2018-01-09 | Прочистка лежака канализации тросом | 16
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 13410.288 | 1.38 | 321 | 2018-02-27 | Ремонт дверей в подъезде №1,2,3 | 13
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 5636.208 | 0.58 | 268 | 2018-02-09 | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | 15
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 |  | 407 | 2018-03-15 | Устранение засора канализации | 13
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 17977.56 | 1.85 |  |  | Дефектная ведомость | 1680 р.
[5 empty] | 350 | 2018-03-05 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 10106.304 | 1.04 | 452 | 2018-03-16 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 11855.472 | 1.22 | 623 | 2018-04-24 | Ремонт кровли | 4.6
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 26043.168 | 2.68 | 629 | 2018-04-25 | Частичный ремонт кровли | 4
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 123121.992 | 12.67 | 652 | 2018-04-28 | Частичный ремонт кровли | 6
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 11013.28 | 1.7 | 682 | 2018-05-07 | Окончание отопительного сезона (закрытие задвижек)
| Итого: |  | 134135.272 | 14.37 | 697 | 2018-05-14 | Частичный ремонт кровли | 6
[6 empty] | 2018-04-24 | Дефектная ведомость | 620 р.
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 1,4,5,10,16 |  | 708 | 2018-05-17 | Замена лампочек
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 42416.06 |  | 738 | 2018-05-23 | Проведен осмотр и установлена причина неисправности - нет электроэнергии в кв.№10,11,7 из-за к/з в щитовой. Произведены работы, причина неисправности устранена. | 7
[5 empty] | 737 | 2018-05-23 | Прочистка лежака канализации | 13
[5 empty] | 836 | 2018-06-09 | Частичная замена забора ( 21 метр) | 7
[5 empty] | 901 | 2018-06-27 | Опресовка системы отопления
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 1032 | 2018-07-18 | Окос травы придомовой территории | 8
[5 empty] | 118п/з | 2018-08-14 | Ремонт проводки,замена разетки | 10
[6 empty] | 2018-09-10 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
[5 empty] | 160п/з | 2018-09-24 | Слив стояка отопления | 16
[5 empty] | 1153 | 2018-08-14 | Замена лампочек 2 шт. под.№2 | Замчалова С.М
[6 empty] | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
[5 empty] | Акт №15 | 2018-11-27 | Ремонт мягкой кровли МКД 20м2
[5 empty] | 278 п/з | 2018-12-13 | Устранение засора в кухонной мойке | 3
[5 empty] | 298п/з | 2018-12-27 | Устранение засора канализации | 8
[6 empty] | 2018-12-25 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[6 empty] | 2018-12-12 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[6 empty] | 2018-12-07 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Судино 4
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д.Судино , дом 4
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 557.6
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 6306.456
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 75677.472 |  | Долг СодРемЖИ |  | 30409.36
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 45268.112 |  | Общий долг по услугам |  | 34845.85
д.Судино , дом 4
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10973.568 | 1.64 |  | 2018-01-16 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Ремонт и покраска стен и потолков,установка входых дверей в под.№1-2; ремонт кровли с заменой шифера; стяжка пола в подъезде№1; установка доводчика на входные двери подъезды №1,2Э; косметический ремонт подъезда №1 (2017г.);ремонт козырьков; 2018: Частичные ремонты кровли; Комплекс услуг по косметическому ремонту подъездов (2-й подъезд, 2 этажа) |  |  |  | 176 | 2018-01-30 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 23151.552 | 3.46 | 97 | 2018-01-22 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Смирнов А.А.
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 9769.152 | 1.46 | 109 | 2018-01-23 | Регулировка входной двери подъезда. | 7
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | АКТ№7 | 2018-01-22 | Комплекс услуг по косметическому ремонту подъездов (1-й подъезд, 2 этажа)
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 8698.56 | 1.3 | 350 | 2018-03-05 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4683.84 | 0.7 | 452 | 2018-03-16 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 682 | 2018-05-07 | Окончание отопительного сезона (закрытие задвижек)
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 12378.72 | 1.85 | 731 | 2018-05-22 | Частичный ремонт кровли | 5
[5 empty] | 722 | 2018-05-21 | Частичный ремонт кровли | 5
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7761.792 | 1.16 | 902 | 2018-06-28 | Опресовка системы отопления
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4683.84 | 0.7 |  | 2018-09-07 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16728 | 2.5 |  |  | Ведомость технического обслуживания газового оборудования приложение к Акту №24 от 01.06.2018
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75677.472 | 11.31 |  | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 7583.36 | 1.7 | б/н | 2018-10-08 | Косметический ремонт подъезда №2
| Итого: |  | 83260.832 | 13.01 |  | 2018-12-25 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[6 empty] | 2018-12-12 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 10.12 |  |  | 2018-12-07 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 34845.85 |  | Акт №189 | 2018-12-10 | Комплекс услуг по косметическому ремонту подъездов (1-подъезд, 2этажа)
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | по необходимости
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Окос травы | по необходимости
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Судино 3
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2018 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 3
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 352.6
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 13.01 |  | ежемесячное начисление |  | 3987.906
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 47854.872 |  | Долг СодРемЖИ |  | 22995.23
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2018 г., руб. | 24859.642 |  | Общий долг по услугам |  | 24141.46
д. Судино, дом 3
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполнных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 6939.168 | 1.64 |  | 2018-01-16 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
| Теплоизоляция труб отопления; ремонт кровли с заменой шифера; 2018г: Ремонт доводчика входной двери; Поверка счетчика ОДПУ ; |  |  |  | 176 | 2018-01-30 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 14639.952 | 3.46 | 97 | 2018-01-22 | АКТ очистка придомовой территории от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактор МТЗ 320.4 | Смирнов А.А.
| - водопровода и канализации | осмотр подавала, обследование колодцев -ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; опломбировка счетчиков ХВС | 6177.552 | 1.46 | 12 | 2018-01-09 | Пуско-наладочные работы | 8
| - горячего водоснабжения |  | 0 | 0 | 350 | 2018-03-05 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4, | Резванов А.Л.
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией) | 5500.56 | 1.3 | 452 | 2018-03-16 | АКТ очистки придомовой территории от снега ( вдоль дома перед подъездами) механизированным путем, Трактор МТЗ 320.4 | Резванов А.Л.
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 2961.84 | 0.7 | 723 | 2018-05-21 | Прочистка вытяжки в квартире | 1
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 0 | 0 | 732 | 2018-05-22 | Прочистка лежака канализации | 15
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция; обследование, очистка вентканалов и дымоходов; уборка территории (покос газонов, чистка кровли от наледи, чистка снега механизированным путём, санитарная обрезка деревьев (опил сухостоя, корчевание) | 7827.72 | 1.85 | 682 | 2018-05-07 | Окончание отопительного сезона (закрытие задвижек)
[5 empty] | 902 | 2018-06-28 | Опресовка системы отопления
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 4908.192 | 1.16 | 83п/з | 2018-07-03 | Слив системы отопления | 1
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 2961.84 | 0.7 |  | 2018-09-07 | АКТ планового обследования технического состояния вентиляционных каналов
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 10578 | 2.5 |  | счет №374 от 02.08.2018 | Метрологическая поверка Взлет ТСРВ-034 №1007197, ЭРСВ-420Л №1016297, 1019847, пары " Взлет ТПС " Рt500 №1026197/1021468
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 47854.872 | 11.31 |  | №249 от 245.08.2018 | Термопреобразователи (комплект) "Взлет ТПС "L=70мм
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1,70 за кв.м. с площади | 4795.36 | 1.7 |  |  | Ведомость технического обслуживания газового оборудования приложение к Акту №24 от 01.06.2018
| Итого: |  | 52650.232 | 13.01 |  | 01.10-10.10.2018 | Пуско-наладочные работы
[5 empty] | 1636 | 2018-11-14 | Ремонт доводчика входной двери,замена эл.лампы в тамбуре | 3
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 4.5 |  | 1658 | 2018-11-19 | Прочистка вентиляционного канала. | 1
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 24141.46 |  | Акт №2-12/2018 | 2018-12-24 | Проведение осмотра внутриквартирной системы отопления | 1
[6 empty] | 2018-12-25 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  | 2018-12-12 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[6 empty] | 2018-12-07 | Акт очистки придомовой територии от снега. Работы произведены в п.Судино, Трактором МТЗ 320.4-№76ХТ5658 | Гришин
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Окос травы | по необходимости
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора управления
[7 empty] | Уборка контейнерных площадок, вывоз ТБО | ООО МЭТР

## Тариф Судино-13,01
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2018г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
п.Судино, дома 3,4,6,8,22,41
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 1.64
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 3.46
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.46
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.3
| - электросетей | 0.7
| - газового оборудования | 0
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.85
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.16
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: | 11.31
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1.7
| ВСЕГО ТАРИФ С 1кв.М. | 13.01
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете

## Тариф Судино-14,37
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2018г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
п.Судино, дома 5,7
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 2.62
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 3.6
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.5
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.4
| - электросетей | 0.7
| - газового оборудования | 0
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.91
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.16
5 | Услуги АО ЯрОбл ЕИРЦ | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | 2.68
| ИТОГО за содержание и ремонт: | 12.67
7 | Вывоз ТБО (ООО «МЭТР») | 1.7
| ВСЕГО ТАРИФ С 1кв.М. | 14.37
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете