АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2012г.                         № 68

р.п.Ишня

Об утверждении  плана разработки и

утверждения проекта бюджета

сельского поселения Ишня на 2013год и

плановый период 2014-2015 годов.

В  целях  своевременной  разработки  проекта бюджета сельского поселения Ишня на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, в соответствии с  Положением о бюджетном устройстве  и бюджетном процессе в сельском поселении Ишня» , утверждённого   Решением Муниципального совета сельского поселения Ишня от 28.07.2006г. № 16  с  изменениями  и дополнениями   Администрация сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый план  разработки документов по формированию проекта бюджета сельского поселения Ишня на очередной  2013 год  и плановый период 2014 – 2016 годы.

- Руководителям  муниципальных учреждений  сельского поселения Ишня,  главным распорядителям  бюджетных  средств  обеспечить  своевременную подготовку  документов , необходимых  для составления  проекта бюджета сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Администрации по финансам и экономике  Кузинкину Н.Ф.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.

Глава сельского поселения Ишня:                                            Н.С.Савельев

Согласовано:

Заместитель Главы  Администрации

сельского поселения Ишня

по финансам и экономике

«___»____________2012г.                       _____________   Кузинкина  Н.Ф.

Ведущий специалист- юрисконсульт

Администрации сельского поселения Ишня

«___»_______________2012г.           _______________    Невзоров О.В.

Заместитель Главы Администрации –

начальник  отдела по управлению делами

администрации сельского поселения Ишня

«____» __________2012г.                    ____________    Горшкова Л.Л.

Направить:

Отдел по финансам и экономики- 1 экз.

Бухгалтерия – 1 экз.

МУ Ишненский СДК  -1 экз.

МУ Марковкий СДК  -1 экз.

МУ Шурскольский СДК  -1 экз.

МУ Ишненский  спортивный центр  -1 экз

МУ  «Транспортно- хозяйственная служба адм. СП Ишня» - 1 экз.

Приложение  к

Постановлению

от 05.06.2012года  №  68

План

разработки документов по  формированию проекта бюджета сельского поселения  Ишня на   очередной 2013 год и плановый период 2014-2015 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения (2012 год) |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1этап. Прогнозирование социально-экономического развития поселения , формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики , а также проекта бюджета на 2013год и плановый период 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения |  | до 30.07. |  | Отдел по финансам и экономики |  |
| 1.2. | Согласование и утверждение проекта Постановления Главы об основных направлениях бюджетной и налоговой политики сельского поселения Ишня |  | до 01.08 |  | Отдел по финансам и экономики |  |
| 1.3. | Разработка предварительного варианта прогноза социально-экономического развития поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы |  | До 20.07. |  | Отдел по финансам и экономики. |  |
| 1.4. | Направление прогноза социально- экономического развития поселения муниципальным учреждениям поселения |  | До 01.08. |  | Отдел по финансам и экономики |  |
| 1.5. | Разработка проектов муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 г.. |  | До 15.08 |  | Специалисты администрации. Руководители учреждений. |  |
| 1.6. | Разработка проектов нормативных актов об установлении местных налогов |  | До 01.10 |  | Отдел по финансам и экономики, юридичесий отдел |  |
| 1.7. | Внесение проектов нормативных актов об уста-новлении местных налогов в представительный орган |  | До 16.10. |  | Отдел по финансам и экономики, юридичесий отдел |  |
| 1.8. | Разработка предварительного прогноза поступлений доходов в бюджет поселения |  | До 01 .07. |  | Главные администраторы доходов |  |
| 1.9. | Формирование прогнозов по объёмам продукции, закупаемой для муниципальных нужд |  | До 01.08. |  | Специалисты администрации. Руководители учреждений. |  |
| 1.10. | Разработка уточненного прогноза поступлений доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения |  | До 01.08. |  | Главные администраторы доходов |  |
| 1.11. | Подготовка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год и плановый период 2014-2015 г., согласование его с главой и направление в муниципальный совет |  | До 01.09. |  | Ведущий специалист администрации по имуществу |  |
| 1.12. | Разработка уточненного прогноза социально-экономического развития поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы |  | До 01.11. |  | Отдел по финансам и экономики. |  |
| 1.13. | Формирование предварительных итогов исполнения бюджета поселения за 2012 год |  | До 01.11. |  | Отдел по финансам и экономики |  |
| 1.14. | Составления проекта доходной части бюджета поселения |  | До 01.10. |  | Отдел по финансам и экономики |  |
| II Этап. Формирование проекта расходной части бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование и представление в финансовый отдел реестров расходных обязательств на 2013 год и плановый период 2014 и 201 годов с пояснительными записками и обоснованиями |  | До 25.07. |  | Отдел бух.учета и отчетности Специалисты администрации. Руководители учреждений. |  |
| 2.2. | Рассмотрение, проверка и свод реестров расходных обязательств |  | До 15.08. |  | Отдел по финансам и экономики |  |
| 2.3. | Расчет лимитов на потребление топлива, эл.энергии, объема воды и стоков и утверждение их постановлением главы |  | До 01.07. |  | Зам.главы по жкх и благоустройству территории |  |
| 2.4. | Формирование проекта перечня муниципальных целевых программ на основе реестра расходных обязательств |  | До 01.10 |  | Отдел по финансам и экономики |  |
| 111. Внесение проекта Решения «О бюджете сельского поселения Ишня на 2013год и плановый период 2014--2015 годы» в Муниципальный совет сельского поселения Ишня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование проекта доходной и расходной частей бюджета поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015годы, представление его Главе администрации на согласование |  | Не позднее 20 дней после принятия Ярославской областной Думой закона об областном бюджете на 2013 год |  | Отдел по финансам и экономики |
|  |  | Доведение проекта контрольных цифр бюджета поселения до структурных подразделений администрации |  | В течение 5 дней после согласования проекта бюджета поселения с главой администрац |  | Отдел по финансам и экономики |
|  |  | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета поселения структурными подразделениями администрации у Главы поселения |  | В течение 5 дней после получения контрольных цифр проекта бюджета |  | Муниципальные учреждения |
|  |  | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы |  | Ноябрь |  | Отдел по финансам и экономики |
|  |  | Представление в отдел по финансам и экономике распределения расходов в разрезе подразделов, целевых статей, видов расходов и операций сектора государственного управления (с выделением в том числе суммы бюджетных средств, направляемых на выполнение утвержденных долгосрочных и ведомственных целевых программ) |  | В течение 5 дней после рассмотрения и согласования контрольных цифр у главы СП Ишня |  | Бюджетные учреждения и руководители отделов администрации |
|  | Доработка и формирование окончательного варианта проекта бюджета поселения по доходам и расходам в разрезе показателей, предусмотренных бюджетным законодательством, подготовка проекта решения муниципального совета сельского поселения о бюджете поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, согласование с главой администрации и представление в муниципальный совет проекта решения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета поселения |  | Не позднее 15 ноября |  | Отдел по финансам и экономики; Бюджетные учреждения и руководители отделов администрации |
| 18 |  | Рассмотрение и принятие бюджета поселения |  | До 31.12. |  | Отдел по финансам и экономики |