АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2015г.                                                                                № 74

р.п.Ишня

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке проекта бюджета

сельского поселения Ишня

на 2016 год и плановый период  2017-2018 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе  сельского поселения Ишня, утвержденным Решением муниципального Совета сельского поселения Ишня от 06.05.15 г.  № 10 и в соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Администрация сельского поселения Ишня  п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета сельского поселения Ишня на  2016 год и плановый период 2017-2018 годов, согласно приложению.

- 2. Руководителям муниципальных учреждений сельского поселения Ишня, главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам доходов бюджета поселения организовать работу по подготовке документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета сельского поселения Ишня на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов  в соответствии с Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.   Постановление вступает в силу с момента подписания.

5.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.

И.О.Главы Администрации

сельского поселения Ишня:                                                           Н.В.Сабанов

Приложение  к

Постановлению

от 15.06.2015 г.  № 74

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта бюджета

сельского поселения  Ишня на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

| № п/п |  | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозирование социально-экономического развития поселения, формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |  |  |  |  |
|  | Формирование и представление в управление финансов реестра расходных обязательств на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в соответствии с установленным порядком |  | Финансовый отдел | До 31.05.2015 |
|  | Проведение анализа объемов оказания муниципальных услуг (в натуральном и стоимостном выражении) раздельно по каждой услуге за отчетный финансовый год и предшествующие ему три финансовых года и предоставление сводных данных в отдел по финансам и экономике, подготовка сводной информации по результатам анализа объемов оказания муниципальных услуг (в натуральном и стоимостном выражении) за отчетный финансовый год и предшествующие ему три финансовых года (раздельно по каждой муниципальной услуге, а также по каждому главному распорядителю бюджетных средств и предоставление главе сельского поселения |  | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения, Финансовый отдел | До 30.06.2015 |
|  | Расчет лимитов на потребление топлива, тепловой энергии, электроэнергии, объема воды и канализационных стоков. Утверждение их постановлением администрации. |  | Заместитель Главы по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям | До 01.07.2015 |
|  | Представление в финансовый отдел информации о предварительном объеме бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |  | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения | До 25.07.2015 |
| 5 | Разработка предварительного прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения, |  | Главные администраторы доходов | До 01.08.2015 |
| 6 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период в натуральном и стоимостном выражении раздельно по каждой муниципальной услуге. Представление результатов оценки потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год плановый период в натуральном и стоимостном выражении в финансовый отдел |  | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения, | До 01.08.2015 |
| 7 | Подготовка Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, согласование с главой поселения и направление в муниципальный Совет |  | Ведущий специалист администрации по имуществу и земельным правоотношениям | До 01.09.2015 |
| 8 | Формирование общего предварительного объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и принимаемых |  | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения | До 01.08.2015 |
| 9 | Разработка предварительного варианта базовых показателей прогноза социально-экономического развития поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |  | отдел по финансам и экономике | До 15.08.2015 |
| 10 | Определение основных характеристик бюджета поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |  | Финансовый отдел | До 15.08.2015 |
| 11 | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |  | Отдел по финансам и экономике | До 10.09.2015 |
| 12 | Формирование предварительного проекта бюджета поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов и предложений по формированию текстовой части решения о бюджете, в том числе в части предоставления субсидий хозяйствующим субъектам |  | Финансовый отдел, главные распорядители | До 01.10.2015 |
| 13 | Разработка и утверждение муниципальных целевых и ведомственных целевых программ развития, или, при необходимости, внесение изменений в действующие целевые программы с целью определения сроков реализации и финансирования на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. |  | Муниципальные учреждения; специалисты администрации, главные распорядители бюджетных средств | До 10.09.2015 |
| 14 | Разработка уточненного прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения, контролируемых главными администраторами доходов бюджета |  | Главные администраторы доходов | До 10.09.2015 |
| 15 | Разработка уточненного прогноза социально-экономического развития поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы, одобрение его постановлением администрации поселения |  | Финансовый отдел | До 01.11.2015 |
| 16 | Составление проекта доходной части бюджета поселения. Анализ и согласование проекта нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, передаваемых в бюджет поселения, и других базовых показателей бюджета поселения, формирование проекта доходной и расходной частей бюджета поселения, согласование его главой поселения |  | Финансовый отдел | До 15.09.2015 |
| 17 | Формирование предварительных итогов социально-экономического развития поселения за истекший период 2014 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития поселения за 2015 год |  | Финансовый отдел | До 01.11.2015 |
| 18 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения в 2015 году |  | Финансовый отдел | До 01.11.2015 |
| 19 | Формирование проекта доходной и расходной части бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в соответствии с утвержденными Ярославской областной Думой нормативами отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, передаваемых в бюджет и другими базовыми показателями бюджета поселения, представление его главе на согласование |  | Финансовый отдел | До 01.11.2015 |
| 20 | Доведение проекта контрольных цифр бюджета до структурных подразделений администрации |  | Финансовый отдел | В течение 5 дней после согласования проекта бюджета главой администрации |
| 21 | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета структурными подразделениями администрации у главы |  | Структурные подразделения | В течение 5 дней после получения контрольных цифр проекта бюджета |
| 22 | Представление в финансовый отдел распределения расходов отраслей в разрезе кодов бюджетной классификации, действующих и принимаемых обязательств (с выделением в том числе суммы бюджетных средств, направляемых на выполнение ведомственных целевых программ) |  | Муниципальные учреждения; Главные распорядители бюджетных средств | В течение 5 дней после рассмотрения и согласования контрольных цифр отрасти у главы администрации |
| 23 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы |  | Финансовый отдел | ноябрь 2015 года |
| 24 | Формирование предварительного плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения |  | Муниципальные учреждения | Не позднее 01.11.2015 |
| 25 | Доработка и формирование окончательного варианта проекта бюджета поселения по доходам и расходам в разрезе показателей, предусмотренных бюджетным законодательством, подготовка проекта решения МС о бюджете поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, согласование с главой и представление в муниципальный Совет проекта решения, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета поселения |  | Финансовый отдел | Не позднее 15.11.2015 |
| 26 | Подготовка муниципальных правовых актов главными распорядителями бюджетных средств об установлении муниципальных заданий для муниципальных учреждений на период 2016-2018 годов в соответствии с установленными нормативами |  | Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за оказание муниципальных услуг | До 29.12.2015 |
| 27 | Уточнения показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности МУ, связанных с принятием решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания. |  | Муниципальные учреждения | Не позднее одного месяца после официального опубликования решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). |