# АДМИНИСТРАЦИЯ

##### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 03  »  апреля   2012 г.		           №  39

р.п. Ишня

# Об утверждении графика проведения

# капитального ремонта домов в рамках

# муниципальной адресной программы

# по проведению капитального ремонта

# многоквартирных домов в сельском

# поселении Ишня на 2012 год и

# персональной ответственности должностных

# лиц по реализации данной программы.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  муниципальной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов сельского поселения Ишня Ярославской области, утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Ишня № 1 от 18.01.2012 года, с целью планирования и оптимизации проведения капитального ремонта многоквартирных домов в сельском поселении Ишня, руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить график проведения капитального ремонта домов в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в сельском поселении Ишня на 2012 год и персональной ответственности должностных лиц по реализации данной программы (Приложение1).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Ишня                                                        Н.С. Савельев

Приложение 1 к постановлению Администрации  сельского поселения Ишня

№ 39 от 03   апреля 2012 года

по организации работ  и персональной ответственности по проведению

ремонта многоквартирных домов в рамках адресной программы по

поселении Ишня проведению капитального ремонта многоквартирных

домов в  сельском поселении Ишня на  2012 год

График

проведения капитального ремонта многоквартирных домов с указанием персонально ответственных должностных лиц в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в сельском поселении Ишня на 2011 год, утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Ишня № 1 от 18.01.2012 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Персонально ответственный | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение предоставления в департамент ЖКХ и инфраструктуры области еженедельной, ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об использовании средств Фонда, областного и местного бюджетов, а также о ходе реализации Программы и Графика. | Зам. главы администрации сельского поселения Ишня по ЖКХ и благоустройству Воробьев М.Г. Главный бухгалтер администрации сельского поселения Ишня Решетник Е.А. | Апрель-декабрь 2012г. |
| 2 | Открытие отдельных банковских счетов ТСЖ «Уют» | Председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н. | С 9 по 13 апреля 2012 г. |
| 3 | Перечисление средств Фонда, областного и местного бюджетов, предусмотренных для обеспечения долевого финансирования на отдельные банковские счета, открытие ТСЖ «Уют» в Российских кредитных организациях. | Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ , Правительство Ярославской области, заместитель Главы администрации по экономике и финансам сельского поселения Ишня Кузинкина Н.Ф., главный бухгалтер администрации сельского поселения Ишня Решетник Е.А.., председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н. | В течении 5 дней с момента поступления средств на счет Администрации поселения |
| 4 | Определение администратора процесса проведения работ по капитальному ремонту МКД и заключение договоров на технический надзор. | председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.. | С 9 апреля по 16 апреля 2012 года |
| 5 | Осуществление функций администратора в части: |  |  |
| 5.1. | Составление дефектных ведомостей и проектной (сметной) документации по проведению капитального ремонта МКД. | председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.. | С 9 апреля по 23 апреля 2012 года |
| 5.2. | Сопровождение проектной (сметной) документации при проведении экспертизы в ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» | председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.. | С 23 апреля по 20 июня 2012 года |
| 5.3. | Составление сетевых графиков производства работ | председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.. | С 30 апреля по 15 мая 2012 года |
| 5.4. | Осуществление технического надзора администратора за ходом проведения работ по проведению капитального ремонта МКД. | председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.. | С 1 мая по 1 октября 2012 г. |
| 5.5. | Оформление паспортов на дома, включенных в Программу | председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.. | до 1 марта 2012 г. |
| 6 | Формирование лотов в разрезе домов, проведение конкурсного отбора подрядных организаций, и заключение договоров подряда по капитальному ремонту МКД | председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.. | 26 марта 2012 года |
| 7 | Перечисление авансовых платежей подрядным организациям на приобретение оборудования и материалов | председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.. | В течении 3-х дней с момента поступления средств на счет ТСЖ «Уют» |
| 8 | Формирование совместно с ТСЖ «Уют» состава комиссии по приемке МКД в эксплуатацию после проведения капитального ремонта | Председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н., заместитель главы сельского поселения Ишня по ЖКХ и благоустройству Воробьев М.Г. | с 10 по 13 августа 2012 г. |
| 9 | Проведение работ по капитальному ремонту МКД |  |  |
| 9.1. | По видам работ | председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.. | с 10 мая по 1 сентября 2012 г. |
| 10 | Осуществление приемки МКД в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта с оформлением соответствующего акта | председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.. | с 1 августа по 30 августа 2012 г. |
| 11 | Проведение общих собраний собственников помещений по итогам проведенного капитального ремонта МКД | председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.. | с 1 сентября по 15сентября 2012 г. |