АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   13.08.2017                                             №  68

р.п. Ишня

«Об утверждении муниципальной Программы

«Обращение с твердыми бытовыми отходами

на территории сельского поселения Ишня

на 2017-2019 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях оздоровления экологической обстановки в населенных пунктах сельского поселения Ишня,  согласно действующего законодательства, руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Ишня на 2017-2019 годы»

2. Опубликовать Постановление в газете  «Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня                                              Н.С. Савельев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Ишня на 2017-2019 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Ишня на 2017-2019 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Поручение Главы сельского поселения Ишня |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Ишня |
| Разработчик Программы | Муниципальное Учреждение «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» |
| Исполнители Программы | Муниципальное Учреждение « Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» |
| Координатор программы | Глава сельского поселения Ишня |
| Цели Программы | Создание системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами (далее - ТБО) на территории сельского поселения Ишня, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду |
| Перечень разделов программы | - Паспорт программы. - Сведения об общей потребности в ресурсах. - Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации программы. - Цели и задачи программы. - Перечень и описание программных мероприятий. - Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам. - Управление программой и контроль над ходом её реализации. - Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности реализации программы. |
| Срок реализации Программы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 1 320 000 рублей Областной бюджет –0 рублей Местный бюджет – 1 320 000 рублей |
| Контроль за исполнением Программы | Глава сельского поселения Ишня |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения сельского поселения Ишня; 2. Повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения в сферу безопасного обращения с ТБО |

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |
| Финансовые ресурсы: | руб. | 1 320 000 | 540 000 | 540 000 | 240 000 |
| Местный бюджет | руб. | 1 320 000 | 540 000 | 540 000 | 240 000 |
| Областной бюджет | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие в зависимости от особенностей программы) |  |  |  |  |  |

Объем финансирования программы составляет 1 320 000 рублей

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации программы.

Одной из основных проблем сельского поселения Ишня в экологической сфере является усиливающееся по мере социально-экономического развития поселения негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех её компонентов  – воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, истощение природных ресурсов.

В настоящее время в сельском поселении Ишня системой сбора и вывоза ТБО охвачено население рп. Ишня, с. Шурскол, с. Марково, д. Василево, д. Судино, д.Поддыбье. В с. Песочное, с. Пужбол, д.Юрьевская Слобода  и с. Львы мусор вывозится по графику, когда жители выносят пакеты с ТБО на автодорогу. Вне системы сбора ТБО остались малочисленные, а также удалённые населённые пункты поселения и дачные кооперативы.

На контейнерной площадке р.п. Ишня установлен контейнер для сбора энергосберегающих ламп и ртутьсодержащих приборов. Вывоз и  утилизацию данных отходов производит ООО фирма «Дельта», имеющая лицензию на данный вид деятельности.

В сельском поселении Ишня основным способом утилизации ТБО и приравненных к ним отходов производства и потребления является вывоз ТБО на полигон и дальнейшее захоронение. На территории Ростовского района действует один лицензированный объект размещения ТБО, где налажен  учёт и контроль за поступающими на него отходами.

В результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТБО, несанкционированных свалок  ТБО, наносится существенный экологический ущерб, ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация.

К основным проблемам в сфере обращения с ТБО в сельском поселении Ишня относятся следующие:

- ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере обращения с ТБО администрации поселения;

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО;

- отсутствие раздельного сбора ТБО и их сортировки;

- захламление контейнерных площадок строительным мусором.

4. Цели и задачи Программы.

Цели Программы:

1. Развитие системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Ишня;

2. Создание экологически безопасной системы обращения с ТБО на территории поселения.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- сокращение объема и полная ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории поселения;

- реконструкция контейнерных площадок;

- модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО;

- создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТБО.

5. Перечень и описание программных мероприятий

| N п/п | Программные мероприятия | Исполнитель исполнения |  |  |  | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |
|  | Цель: Развитие системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами (далее - ТБО) на территории сельского поселения Ишня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: реконструкция контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и ремонт площадок и ограждений | МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 120000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 20000 |  |
|  | Задача 2: модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Закупка контейнеров | МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 380000 |  | 150000 |  |  | 150000 |  | 80000 |  |
|  | Цель: Создание экологически безопасной системы обращения с ТБО на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: сокращение объема и полная ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уборка несанкционированных свалок тротуаров | МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 800000 |  | 300000 |  |  | 300000 |  | 100000 |  |
|  | Задача 4: создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение инвентаризации, изготовление информационных листовок, табличек |  | МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 75000 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 25000 |
| 5. | Налоги |  | МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 45000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 15000 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1320000 |  | 540000 |  |  | 540000 |  | 240000 |

6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 1 320 000 рублей.

Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.

Реализация Программы планируется в 2017 – 2019 годах.

2017 год - 540000 рублей.

2018 год - 540000 рублей.

2019 год - 240000 рублей.

7. Управление программой и контроль над ходом её реализации.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава сельского поселения Ишня.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы возложить на  директора МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня».

МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение Главы сельского поселения Ишня с заключением об оценке эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» представляет Главе сельского поселения на утверждение не позднее 10 февраля года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать:

а)  аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- оценка эффективности реализации Программы;

б) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета сельского поселения Ишня;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по форме согласно приложениям № 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляется по форме согласно приложениям № 2.

Управление реализацией Программы  возлагается на директора МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» Сабанова Н.В.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляется Главой сельского поселения Ишня и отделом по  финансам и экономике Администрации сельского поселения Ишня  в части целевого использования финансовых средств.

Текущий отчет о ходе исполнения Программы предоставляется  не позднее 1 декабря текущего года

8. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения Ишня путем уменьшения количественных показателей по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов и мусора с территории поселения – к 2019 году на 30%;

-активизация работы с гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями, путем проведения собраний (совещаний) с целью повышения их личной заинтересованности в улучшении экологической обстановки - к 2019 году до 11;

-увеличение числа жителей поселения, принявших участие в проведении экологических дней - не менее чем на 1% от общей численности, проживающих ежегодно;

-увеличение доли частных домовладений, заключивших договора на вывоз мусора, в общем количестве частных домовладений – к 2019 году - 60%

- увеличение количества оборудованных контейнерных площадок в соответствии с действующими нормами

- замена устаревших контейнеров

- сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения Ишня

-увеличение количества публикаций в официальном печатном издании Ростовского муниципального района, освещающих проводимые в поселении мероприятия по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов и мусора, - к 2019 году до 3-х публикаций;

-улучшение экологической ситуации и условий жизнедеятельности населения сельского поселения Ишня.

Приложение 1

к  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на

территории сельского поселения Ишня на 2017-2019 годы»

Годовой отчет

о реализации муниципальный программы

________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________________ 20____ года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 20__год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения

администрации сельского поселения Ишня                                                               __________________ Ф.И.О. (подпись)

Приложение 2

к  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на

территории сельского поселения Ишня на 2017-2019 годы»

ОЦЕНКА эффективности реализации

муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________________ 20__ года

|  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На начало реализации муниципальной программы | По состоянию на ___________ | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |
| Задача 1.1 |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |
| Задача 2.1 |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения

администрации сельского поселения Ишня                                                                    __________________ Ф.И.О. (подпись)