АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2020г.                                                                                          № 71

р.п.Ишня

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке проекта бюджета

сельского поселения Ишня

на 2021 год и плановый период  2022-2023 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях своевременной  разработки проекта  бюджета сельского поселения Ишня на очередной финансовый год и плановый период,  Администрация сельского поселения Ишня  п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета сельского поселения Ишня на  2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласно приложению.

- 2. Руководителям муниципальных учреждений сельского поселения Ишня, главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам доходов бюджета поселения организовать работу по подготовке документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  в соответствии с Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.

Глава сельского поселения Ишня:                                          Н.С.Савельев

Приложение  к

Постановлению

от 10.07.2020 г.  № 71

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта бюджета

сельского поселения  Ишня на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

| № п/п |  | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозирование социально-экономического развития поселения, формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов |  |  |  |  |  |
|  | Представление в финансовый отдел информации о предварительном объеме бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов |  | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения |  | До 15.08.2020 |
| 2 | Разработка предварительного прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения, |  | Главные администраторы доходов |  | До 01.08.2020 |
| 3 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период в натуральном и стоимостном выражении раздельно по каждой муниципальной услуге. Представление результатов оценки потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год плановый период в натуральном и стоимостном выражении в финансовый отдел |  | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения, |  | До 01.08.2020 |
| 4 | Подготовка Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласование с главой поселения и направление в муниципальный Совет |  | Ведущий специалист администрации по имуществу |  | До 01.10.2020 |
| 5 | Формирование общего предварительного объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и принимаемых |  | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения |  | До 01.09.2020 |
| 6 | Разработка предварительного варианта базовых показателей прогноза социально-экономического развития поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов |  | отдел по финансам и экономике |  | До 01.09.2020 |
| 77 | Определение основных характеристик бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов |  | Финансовый отдел |  | До 25.10.2020 |
| 8 | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов |  | Отдел по финансам и экономике |  | До 01.11.2020 |
| 9 | Формирование предварительного проекта бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и предложений по формированию текстовой части решения о бюджете, в том числе в части предоставления субсидий хозяйствующим субъектам |  | Финансовый отдел, главные распорядители |  | До 01.10.2020 |
| 10 | Разработка и утверждение муниципальных программ и ведомственных целевых программ развития, или, при необходимости, внесение изменений в действующие программы с целью определения сроков реализации и финансирования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. |  | Муниципальные учреждения; специалисты администрации, главные распорядители бюджетных средств |  | До 10.09.2020 |
| 11 | Предоставление в финансовый отдел перечня муниципальных программ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в разрезе исполнителей мероприятий программ, утвержденного, Постановлениями администрации поселения и паспортов муниципальных программ |  | Финансовый отдел |  | До 01.11.2020 |
| 12 | Разработка уточненного прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения, контролируемых главными администраторами доходов бюджета |  | Главные администраторы доходов |  | До 01.11.2020 |
| 13 | Разработка уточненного прогноза социально-экономического развития поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. |  | Финансовый отдел |  | До 01.11.2020 |
| 14 | Составление проекта доходной части бюджета поселения. Анализ и согласование проекта нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, передаваемых в бюджет поселения, и других базовых показателей бюджета поселения, формирование проекта доходной и расходной частей бюджета поселения, согласование его главой поселения |  | Финансовый отдел |  | До 15.09.2020 |
| 15 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2020 год |  | Финансовый отдел |  | До 01.11.2020 |
| 16 | Формирование проекта доходной и расходной части бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в соответствии с утвержденными Ярославской областной Думой нормативами отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, передаваемых в бюджет и другими базовыми показателями бюджета поселения, представление его главе на согласование |  | Финансовый отдел |  | До 01.11.2020 |
| 17 | Доведение проекта контрольных цифр бюджета до структурных подразделений администрации |  | Финансовый отдел |  | В течение 5 дней после согласования проекта бюджета главой администрации |
| 18 | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета структурными подразделениями администрации у главы |  | Структурные подразделения |  | В течение 5 дней после получения контрольных цифр проекта бюджета |
| 19 | Представление в финансовый отдел распределения расходов отраслей в разрезе кодов бюджетной классификации, действующих и принимаемых обязательств (с выделением в том числе суммы бюджетных средств, направляемых на выполнение ведомственных целевых программ) |  | Муниципальные учреждения; Главные распорядители бюджетных средств |  | В течение 5 дней после рассмотрения и согласования контрольных цифр отрасти у главы администрации |
| 20 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы |  | Финансовый отдел |  | ноябрь 2020 года |
| 21 | Формирование муниципального дорожного фонда |  | Финансовый отдел |  | До 01.11.2020 |
| 22 | Доработка и формирование окончательного варианта проекта бюджета поселения по доходам и расходам в разрезе показателей, предусмотренных бюджетным законодательством, подготовка проекта решения МС о бюджете поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласование с главой и представление в муниципальный Совет проекта решения, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета поселения |  | Финансовый отдел |  | Не позднее 15.11.2020 |

Сроки исполнения могут корректироваться в зависимости от принятия нормативных правовых актов Правительства Ярославской области и муниципальных актов.