АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022г.                                                                                       № 77

р.п.Ишня

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке проекта бюджета

сельского поселения Ишня

на 2023 год и плановый период  2024-2025 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях своевременной  разработки проекта  бюджета сельского поселения Ишня на очередной финансовый год и плановый период,  Администрация сельского поселения Ишня  п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета сельского поселения Ишня на  2023 год и плановый период 2024-2025 годов, согласно приложению.

- 2. Руководителям муниципальных учреждений сельского поселения Ишня, главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам доходов бюджета поселения организовать работу по подготовке документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета сельского поселения Ишня на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  в соответствии с Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.

Глава сельского поселения Ишня:                                          Н.С.Савельев

Приложение  к

Постановлению

от 19.05.2022 г.  №  77

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта бюджета

сельского поселения  Ишня на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

| № п/п |  | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозирование социально-экономического развития поселения, формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов |  |  |  |  |
|  | Разработка предварительного прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения |  | Главные администраторы доходов | До 01.08.2022 |
|  | Представление в финансовый отдел информации о предварительном объеме бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2023-2024 годов в разрезе кодов бюджетной классификации, действующих и принимаемых обязательств (с выделением в том числе суммы бюджетных средств, направляемых на выполнение ведомственных целевых программ) |  | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения | До 15.08. 2022 |
| 3 | Формирование общего предварительного объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и принимаемых |  | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения | До 01.09. 2022 |
| 4 | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов |  | Отдел по финансам и экономике | До 01.09.2022 |
| 5 | Разработка и утверждение муниципальных программ и ведомственных целевых программ развития, или, при необходимости, внесение изменений в действующие программы с целью определения сроков реализации и финансирования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. |  | Муниципальные учреждения; специалисты администрации, главные распорядители бюджетных средств | До 10.09. 2022 |
| 6 | Составление проекта доходной части бюджета поселения. Анализ и согласование проекта нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, передаваемых в бюджет поселения, и других базовых показателей бюджета поселения, формирование проекта доходной и расходной частей бюджета поселения, согласование его главой поселения |  | Финансовый отдел | До 15.09. 2022 |
| 7 | Подготовка Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, согласование с главой поселения и направление в муниципальный Совет |  | Ведущий специалист администрации по имуществу | До 01.10. 2022 |
| 8 | Формирование предварительного проекта бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и предложений по формированию текстовой части решения о бюджете, в том числе в части предоставления субсидий хозяйствующим субъектам |  | Финансовый отдел, главные распорядители | До 01.10. 2022 |
| 9 | Определение основных характеристик бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов |  | Финансовый отдел | До 25.10. 2022 |
| 10 | Формирование муниципального дорожного фонда |  | Финансовый отдел | До 01.11. 2022 |
| 11 | Формирование проекта доходной и расходной части бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в соответствии с утвержденными Ярославской областной Думой нормативами отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, передаваемых в бюджет и другими базовыми показателями бюджета поселения, представление его главе на согласование |  | Финансовый отдел | До 01.11. 2022 |
| 12 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2022 год |  | Финансовый отдел | До 01.11. 2022 |
| 13 | Разработка уточненного прогноза социально-экономического развития поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы и принятие постановления о прогнозе СЭР. |  | Финансовый отдел | До 01.11. 2022 |
| 14 | Разработка уточненного прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения, контролируемых главными администраторами доходов бюджета |  | Главные администраторы доходов | До 01.11. 2022 |
| 15 | Предоставление в финансовый отдел перечня муниципальных программ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в разрезе исполнителей мероприятий программ, утвержденного, Постановлениями администрации поселения и паспортов муниципальных программ |  | Финансовый отдел | До 01.11. 2022 |
| 16 | Доведение проекта контрольных цифр бюджета до структурных подразделений администрации |  | Финансовый отдел | В течение 5 дней после согласования проекта бюджета главой поселения |
| 17 | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета структурными подразделениями администрации у главы. |  | Муниципальные учреждения; Главные распорядители бюджетных средств | В течение 5 дней после получения контрольных цифр проекта бюджета |
| 18 | Доработка и формирование окончательного варианта проекта бюджета поселения по доходам и расходам в разрезе показателей, предусмотренных бюджетным законодательством, подготовка проекта решения МС о бюджете поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, согласование с главой и представление в муниципальный Совет проекта решения, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета поселения |  | Финансовый отдел | Не позднее 15.11. 2022 |
| 19 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы |  | Глава сельского поселения | ноябрь 2022года |

Сроки исполнения могут корректироваться в зависимости от принятия нормативных правовых актов Правительства Ярославской области и муниципальных актов.