АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.04. 2012

р.п. Ишня                                                   № 46

О мероприятиях по переходу

на межведомственное и межуровневое

взаимодействие при предоставлении услуг

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 01 июля 2011 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение распоряжения Губернатора Ярославской области от 22.08.2011 № 408-р «О мероприятиях по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении услуг» (далее – распоряжение Губернатора области), распоряжения администрации Ростовского  муниципального  района от 20.09.2011 № 115-р «О мероприятиях по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении услуг»,   в целях дальнейшей координации деятельности органов местного самоуправления   сельского  поселения  Ишня  Ярославской  области по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг Администрация   сельского  поселения  Ишня  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить ответственным за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных (муниципальных) услуг»  заместителя Главы Администрации – начальника отдела по управлению делами   сельского  поселения Ишня  Ярославской  области  Горшкову Л.Л..

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий  сельского  поселения Ишня Ярославской  области  по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении  муниципальных услуг (далее – План мероприятий), приложение №1.

3. Утвердить состав рабочей группы   сельского  поселения  Ишня Ярославской  области по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, приложение № 2.

4. Руководителю рабочей группы (Горшковой Л.Л.)  в срок до 30 числа каждого месяца представлять отчет об исполнении плана мероприятий поселения по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг по форме согласно приложению 1 к распоряжению Губернатора области в администрацию Ростовского муниципального района (руководителю рабочей группы).

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского  поселения

Ишня                                                                                                   Н.С. Савельев

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Ишня

от  11.04. 2012 № 46

Состав

рабочей группы сельского поселения Ишня Ярославской области

по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг

Горшкова                                                - заместитель Главы Администрации

Любовь Леонтьевна                                 начальник отдела по управлению

делами Администрации

Воробьев                                                 - заместитель Главы Администрации

Михаил Геннадьевич                               по ЖКХ и благоустройству

территории

Сорокин

Евгений Викторович                              - ведущий специалист

Приложение  № 1 к постановлению

Администрации сельского поселения

Ишня  от 11.04.2012 г. № 46

План мероприятий

сельского  поселения  Ишня Ярославской  области  по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие    при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Номер в Плане меро-прия-тий Ярос-лавской области по пере-ходу на МВ | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация проекта по переходу на МВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | Определение заместителя Главы Администрации сельского поселения Ишня, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) |  | 11.04.2011 | Постановление Администрации СП о назначении заместителя ответственным за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ | Глава СП Ишня Савельев Н.С. |  |
| 2. | 3 | Формирование координационного органа (рабочей группы) СП Ишня по организации МВ |  | 11.04.2011 | Постановление Администрации СП Ишня о формировании координационного органа (рабочей группы) | Глава СП Ишня Савельев Н.С. |  |
| 3. | 4 | Определение перечня услуг, при предоставлении которых необходимо использование МВ, внесение изменений в таблицы МВ, формирование плана перехода на МВ |  | 28..02.2012 | Постановление Администрации СП Ишня об утверждении перечня услуг с элементами МВ; таблицы МВ; план мероприятий СП Ишня по переходу на МВ, утвержденный постановлением администрации СП Ишня | Рабочая группа | в соответствии с методикой Минэкономразвития России таблицы должны содержать полный перечень услуг с указанием документов, необходимых для предоставления услуги, в т.ч. тех, предоставление которых осуществляется без МВ. |
| II. Проектирование МВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 6 | Разработка ТКМВ (по каждой услуге с элементами МВ): |  | 18.04.2012 | ТКМВ | Рабочая группа |  |
| 4.1. | 6.1 | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг |  | 18.04.2012 | ТКМВ | Рабочая группа |  |
| 4.2. | 6.2 | Определение способов МВ |  | 18.04.2012 | ТКМВ | Рабочая группа |  |
| 5. | 7 | Согласование и одобрение ТКМВ |  | 25.04.2012 | протоколы совещаний рабочей группы | Рабочая группа |  |
| III. Внесение изменений в НПА сельского поселения Ишня в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг с использованием МВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 8 |  | Проведение инвентаризации НПА СП Ишня с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг с использованием МВ; подготовка и согласование планов внесения изменений в НПА СП Ишня | 02.12.2011 | Перечень НПА СП Ишня, в которые необходимо вносить изменения с указанием необходимых изменений (в рамках ТКМВ); календарный план по внесению изменений в НПА СП Ишня и проведению работ с целью обеспечения перехода на МВ при оказании муниципальных услуг, утвержденный главой СП Ишня | Рабочая группа |  |
| 7. | 9 |  | Внесение изменений в нормативный правовой акт СП Ишня, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 14.03.2012 | Нормативный правовой акт СП Ишня, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | рабочая группа |  |
| 8. | 10 |  | Подготовка и утверждение НПА СП Ишня, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  | НПА | Рабочая группа |  |
| 8.1. | 10.1 |  | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | до 01.05.2012 | НПА (административные регламенты) | Рабочая группа |  |
| 8.2. | 10.2 |  | Внесение изменений в иные НПА СП Ишня направленные на снятие ограничений на предоставление услуг с использованием МВ | до 01.05.2012 | НПА | Рабочая группа |  |
| IV. Создание технологических условий для МВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 14 | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления с указанием услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем |  | 01.05.2012 | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам, утвержденный рабочей группой | отдел по связям с общественностью и информационным технологиям | при необходимости |
| 10. | 15 | Доработка муниципальных информационных систем |  | 15.05.2012 | Отчет о результатах доработки, представленный первому заместителю главы муниципального района | отдел по связям с общественностью и информационным технологиям | в соответствии с перечнем, указанным в пункте 10, графе 3 |
| 11. | 16 | Подключение сети передачи данных СП Ишня к точке регионального присутствия единой телекоммуникационной сети инфраструктуры электронного правительства |  | 15.05.2012 | Настроенная точка регионального присутствия ИЭП, подключение сети передачи данных к точке регионального присутствия единой телекоммуникационной сети ИЭП по защищенным каналам связи | отдел по связям с общественностью и информационным технологиям |  |
| 12. | 17 | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация МЭВ по каждой услуге в соответствии с утвержденными ТКМВ |  | 15.05.2012 | Перечень зарегистрированных электронных сервисов; протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | отдел по связям с общественностью и информационным технологиям | в соответствии с перечнем, указанным в пункте 10, графе 3 |
| 13. | 18 | Одобрение размещения электронных сервисов в РСМЭВ |  | 15.05.2012 | протокол | отдел по связям с общественностью и информационным технологиям |  |
| V. Мониторинг выполнения проекта по переходу на МВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 28 | Оценка эффективности перехода на МВ |  | август 2012 г. | доклад о результатах деятельности, представленный заместителю начальника рабочей группы Администрации муниципального района | Глава СП Ишня |  |

Список используемых сокращений

МР – муниципальный район

СП – сельское  поселение

МВ - межведомственное и межуровневое взаимодействие между исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной услуги

МЭВ – межведомственное электронное взаимодействие

НПА - нормативные правовые акты

РСМЭВ - региональный узел системы межведомственного электронного взаимодействия

ТКМВ - технологическая карта межведомственного взаимодействия

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского  поселения Ишня

от 11.04.2012 № 46

СОСТАВ

рабочей группы  сельского  поселения Ишня  по организации

межведомственного и межуровневого взаимодействия при

предоставлении муниципальных услуг

| Горшкова Любовь Леонтьева | - заместитель Главы Администрации СП Ишня – начальник отдела по управлению делами , руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |
| Воробьев Михаил Геннадьевич | - заместитель Главы Администрации по ЖКХ и благоустройству территории |
| Сорокин Евгений Викторович | - ведущий специалист сельского поселения Ишня |