6. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. измере-ния | Годы реализации | | | | | | | | Органы исполнительной власти области, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2020 – 2025 годы | 2025 – 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | процент | - | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Ишня  Муниципальные учреждения культуры |
| 2. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | - | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Ишня  Муниципальные учреждения культуры |
| 3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощиот общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Ишня  Муниципальные учреждения культуры |
| 4. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ярославской области, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процент | - | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Администрация сельского поселения Ишня |
| 5. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | процент | 4,3 | 7,2 | 10,6 | 14,1 | 17,1 | 20,0 | 40,0 | 62,0 | МУ Ишненский спортивный центр |

7. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | |
| * 1. Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг Администрацией сельского поселения Ишня требований к обеспечению условий доступности для инвалидов | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по управлению делами,  ведущий специалист - юрисконсульт | до  01.07.2016 | обеспечен доступ инвалидов всех категорий к месту предоставления муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией сельского поселения Ишня |
| * 1. Приведение нормативных правовых актов сельского поселения Ишня в соответствие с положениями Федерального закона от 01.12.2014  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по управлению делами,  ведущий специалист-юрисконсульт | 2016 год | определены уполномоченные органы исполнительной власти по обеспечению условий доступности и услуг в приоритетных сферах, определены условия доступности объектов и услуг |
| * 1. Принятие распорядительных актов Администрации сельского поселения Ишня и подведомственных учреждений, в соответствие с которыми на работников организаций возложены обязанности оказания инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по управлению делами | 2016 – 2020 годы | обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами |

**Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной специфики»;  постановление Правительства ЯО от 27.01.2012 № 22-п «О паспортизации объектов социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Администрация сельского поселения Ишня, подведомственные учреждения | 2016 год,  далее ежегодно | актуализирована информация о доступности всех объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |

**Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Организация обучения и инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация сельского поселения Ишня,  подведомственные учреждения | 2016 – 2030 годы | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам |
| 3.7. Завершение перевода муниципальных услуг в электронную форму для обеспечения возможности подачи заявления и документов к нему через Единый портал государственных и муниципальных услуг, получения результата в электронном виде, записи на прием в электронном виде | постановление Правительства ЯО от 05.03.2015 № 226-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Государственные и муниципальные услуги Ярославской области" на 2015 - 2019 годы»  постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 №529-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Информационное общество в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» | Администрация сельского поселения Ишня | 2016 – 2020 годы | обеспечена возможность дистанционного получения муниципальных услуг, записи на прием |
| 3.8. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий при совместном участии инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | постановление Правительства ЯО от 04.06.2014 № 536-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Доступная среда в Ярославской области" на 2014 - 2016 годы»  постановление Правительства ЯО от 24.06.2014 № 594-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы»  постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 № 530-п  «О государственной программе Ярославской области "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы»  постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 № 524-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы»  постановление Правительства ЯО от 04.06.2014 № 539-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» | Администрация сельского поселения Ишня, подведомственные учреждения культуры и спорта | 2016 – 2030 годы | проведены мероприятия по социальной интеграции инвалидов в общество |