АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.01.2020                                                                              № 9

р.п. Ишня

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района» на 2018-2022 год.

В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 год № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района» на 2018-2022 год, утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Ишня № 42 от 23.03.2018 г.

1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции (Приложение № 1)

1.2 Раздел 3. Сведения о целевых показателях муниципальной программы изложить в новой редакции  (Приложение № 2)

1.3 Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 3)

1.4. Приложение № 1 к Постановлению № 42 от 23.03.2018 г. Об утверждении муниципальной программы «Формирование  современной городской среды на территории сельского поселения Ишня» на 2018-2022 год,  изложить в новой  редакции (Приложение №4)

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru

3. Постановление вступает в силу с момента публикации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального учреждения «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» А.В. Ложкина.

Глава сельского поселения Ишня                                                     Н.С. Савельев

Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№ 9 от 29.01.2020

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района» на 2018-2022 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Ишня |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» директор А.В. Ложкин |  |
| Куратор муниципальной программы | Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев 8(48536) 29-8-40, |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 год |  |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории сельского поселения Ишня |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников | всего по муниципальной программе на 2018-2022 годы: 11 286 546,13 рублей, в том числе: федеральный бюджет –7 607 199 руб.; областной бюджет – 1 269 095 руб. средства бюджета сельского поселения Ишня – 12 410 232,13 руб. |  |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | Мероприятия по благоустройству дворовых на территории сельского поселения Ишня |  |
|  | Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на территории сельского поселения Ишня |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.Ishnya.ru. |  |

Приложение № 2 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№  9 от 29.01.2020

Сведения о целевых показателях муниципальной программы.

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение 2018-2022 года |
| --- | --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий по благоустройству дворовых территорий на территории сельского поселения Ишня | процентов | 2018- 71 2019 - 75 2020 - 80 2021 – 82 2022- 84 |
| Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования на территории сельского поселения Ишня | процентов | 2018 г. – 70 % 2019 г. – 100% 2020 г. – 70 % 2021 г. – 100% |

Приложение № 3 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№  9 от 29.01.2020

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 г.г. составляет 11 286 546,13 рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы приведены в таблице №1.

Таблица №1.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы  на 2018-2022 годы

| Источник финансирования | Всего (план) (руб.) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мероприятия по благоустройству дворовых на территории сельского поселения Ишня | 5 821 266,66 |
| - федеральный бюджет | 3 385 785 |
| - областной бюджет | 1 093 203 |
| - бюджет поселения | 1 342 218,66 |
| - внебюджетные источники | - |
| Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на территории сельского поселения | 5 465 319,47 |
| - федеральный бюджет | 4 221 414 |
| - областной бюджет | 175 892 |
| - бюджет поселения | 1 068 013,47 |
| - внебюджетные источники | - |
| Итого по муниципальной программе | 11 286 546,13 |
| - федеральный бюджет | 7 607 199 |
| - областной бюджет | 1 269 095 |
| - бюджет поселения | 2 410 232,13 |
| - внебюджетные источники | - |

Приложение № 4 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№ 9 от 29.01.2020

Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ишня на 2018 -2022 год.

| № № п/п |  |  | Наименование целей, задач, целевого показателя, мероприятия |  |  |  | Место реализации проекта |  |  |  | Краткое описание работ на проекте | Планируемая стоимость проекта (сумма ФБ, ОБ. МБ), руб. |  |  | в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ, ОБ |  | МБ |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| Цель: повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории сельского поселения Ишня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, находящихся на территории сельского поселения Ишня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благоустройство дворовой территории р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  | р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, парковки, ремонт бордюров |  | 656 471,76 |  |  | 562 048 |  | 94 423,76 |
| 2 |  | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «А», д. 9 |  |  |  | с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А», д. 9 |  |  |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, устройство парковочных карманов, ремонт бордюров, установка лавочек |  | 606 379,12 |  |  | 508 684 |  | 97 695,12 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «В», д. №№ 3,5 |  |  |  |  |  |  | с.п. Ишня с. Шурскол, квартал «В», д. №№ 3,5 |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, устройство парковочных карманов, обустройство детской и игровой и спортивной площадки |  | 1 266949,06 |  |  | 1 059 670 |  | 207 279,06 |
| 4 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 224,76 |  |  | 0 |  | 190 224,76 |
|  | Итого в 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 720 024,7 |  |  | 2 130 402 |  | 589 622,70 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 3, 5, 7 |  |  |  | р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 3, 5, 7 |  |  |  |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, установка лавочек и урн |  | 1 672 196,56 |  | 1 588 586,00 |  |  | 83 610,56 |
| 2 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 35 785,40 |
|  | Итого в 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 707 981,96 |  | 1 588 586,00 |  |  | 119 395,96 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А», д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А», д. 10 |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории установка лавочек и урн | 937 600 |  |  | 760 000,0 |  | 177 600 |
| 3 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 540 |  |  | - |  | 55 540 |
|  | Итого в 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 220 |  |  | 760 000 |  | 233 200 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «А» д. 7 |  |  |  |  | с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А», д. 7 |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории с устройством парковочных карманов установка лавочек и урн |  | - |  | - |  | 50 000 |
| 2 2 |  |  |  | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «А» д. 4 |  |  |  |  | с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А», д. 4 |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории с устройством парковочных карманов установка, лавочек и урн |  | - |  | - |  | 50 000 |
| 2 2 |  |  |  | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «А» д. 6 |  |  |  |  | с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А», д. 6 |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, устройство парковочных карманов, установка лавочек и урн |  | - |  | - |  | 50 000 |
| 3 |  |  |  | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 50 000 |
|  |  |  |  | Итого в 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  | - |  | 200 000 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Благоустройств |  |  |  |  | р.п. Ишня, ул. Кооперации д. № 5 |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, с обустройством парковочных карманов |  |  |  | - | 70 000 |  |
|  |  |  |  | о дворовой территории р.п. Ишня, ул. Кооперации д. № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «А» проезд от д. № 10 до д. № 4 |  |  |  |  | с. Шурскол, квартал «А» проезд от д. № 10 до д. № 4 |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории |  |  |  | - | 70 000 |  |
| 3 |  |  |  | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 60 000 |  |
|  |  |  |  | Итого в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по муниципальной программе (дворовые территории) |  |  |  |  |  |  |  | 5 821 226,66 |  |  | 4 478 988 | 1 342 218,66 |  |

| Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории сельского поселения Ишня в 2019 году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство общественной территории с.п. Ишня, с. Шурскол | с.п. Ишня, с. Шурскол, ул. Строителей | Благоустройство территории с установкой детской игровой, спортивной площадкой, организация места отдыха граждан | 2 265 392,67 | 2 152 123,00 | 113 269,67 |
| 2 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  | 60 143,80 | - | 60 143,80 |
|  | Итого в 2019 г. |  |  | 2 325 536,47 | 2 152 123,00 | 173 413,47 |
| Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории сельского поселения Ишня в 2020 году |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство центральной площади р.п. Ишня, ул. Школьная (1 этап) | р.п. Ишня, ул. Школьная | Благоустройство территории с установкой бортовых камней, устройство покрытие площади тротуарной плитки | 2 952 674 | 2 245 183 | 707 491 |
| 2 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  | 87 109 |  | 87 109 |
|  | Итого в 2020 г. |  |  | 3 039 783 | 2 245 183 | 794 600 |
| Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории сельского поселения Ишня в 2021 году |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство центральной площади р.п. Ишня, ул. Школьная (2 этап) | р.п. Ишня, ул. Школьная | Благоустройство территории с установкой бортовых камней, устройство покрытие площади тротуарной плитки |  |  | 100 000 |
| 2 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  |  |  |
|  | Итого в 2021 г. |  |  | 100 000 |  | 100 000 |
|  | Итого по общественным территориям |  |  | 5 465 319,47 | 4 400 306 | 1 068 013,47 |
|  | Итого всего по муниципальной программе |  |  | 11 286 546,13 | 8 876 294 | 2 410 232,13 |