Отчет за 2021 год

о выполнении мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы»

Цель программы: является создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения сельского поселения Ишня к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.

Задачи программы:

1. Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.
2. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта сельского поселения Ишня.
3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Ишненский спортивный центр» сельского поселения Ишня.

По задаче 1 запланировано 197000 руб., реализовано 12 мероприятий на сумму 137297,62 или 70% от плана. Не приобретался спортинвентарь, а также не проводился турнир по пляжному волейболу среди поселений.

По задаче 2 запланировано 250000 руб., реализовано 193420 руб. или 77,4%. Не проведен ремонт спортивной площадки на ул. Молодежная в рп. Ишня ввиду отсутствия подрядчика.

По задаче 3 запланировано 937235 руб., реализовано 760398,61 или 81,1%. По заявке руководителя были добавлены денежные средства на покупку снегоуборочной машины, но ввиду сильного изменения цен машина не приобретена.

Выполнение программы за 2021 год 48,3 % и является низкорезультативной.