**ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УКАЗ**

от 14.12.2015 № 718

г. Ярославль

О региональном проекте «Обустроим область к юбилею!»

В целях подготовки к празднованию 80-летия Ярославской области и для повышения уровня комфортности проживания жителей Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить региональный проект «Обустроим область к юбилею!» (далее – региональный проект) и образовать координационный совет по его реализации.

2. Утвердить прилагаемые:

- Положение о порядке реализации регионального проекта;

- состав координационного совета по реализации регионального проекта.

3. Контроль за исполнением указа возложить на Председателя Правительства области Князькова А.Л.

4. Указ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Губернатор области С.Н. Ястребов

УТВЕРЖДЕНО

указом

Губернатора области  
от 14.12.2015 № 718

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке реализации регионального проекта**

**«Обустроим область к юбилею!»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачу, направления и мероприятия, органы управления, исполнителей, механизм и сроки реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» (далее – проект).

1.2. Проект предусматривает проведение мероприятий по формированию комфортных условий проживания населения Ярославской области при непосредственном участии жителей Ярославской области, в интересах которых реализуются мероприятия.

1.3. Проект реализуется в 2016 году в рамках подготовки к празднованию 80-летия Ярославской области.

1.4. Финансирование мероприятий проекта осуществляется в пределах средств областного и местных бюджетов. Средства областного бюджета предоставляются местным бюджетам в форме субсидий.

1.5. Проект предусматривает дополнительные по отношению к установленным порядками формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

Целевые направления, иные правила предоставления субсидий устанавливаются порядками формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам.

1.6. Организационное обеспечение деятельности проекта осуществляет департамент территориального развития Ярославской области совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Ярославской области».

2. Цель и задача проекта

2.1. Целью проекта является вовлечение жителей Ярославской области в формирование комфортных условий их проживания.

2.2. Степень достижения цели проекта измеряется показателем отношения количества жителей Ярославской области, в непосредственных интересах которых реализованы мероприятия по формированию комфортных условий проживания, к количеству жителей Ярославской области. Целевое значение данного показателя устанавливается равным 30 процентам.

2.3. Задачей проекта является выполнение 100 процентов от запланированных проектом мероприятий.

3. Направления и мероприятия проекта

3.1. Мероприятия проекта и индикаторы их достижения устанавливаются в зависимости от направлений реализации проекта.

3.1.1. По направлению «Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» предусматриваются:

- комплексное благоустройство не менее 100 дворовых территорий многоквартирных домов;

- комплексное благоустройство не менее 30 мест массового отдыха жителей Ярославской области;

- выполнение ремонтных работ, создание не менее 1500 элементов благоустройства;

- капитальный ремонт, ремонт не менее 300 тысяч квадратных метров дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.

3.1.2. По направлению «Дорожная деятельность» предусматриваются капитальный ремонт, ремонт не менее 100 километров улично-дорожной сети и дорог местного значения.

3.1.3. По направлению «Культура» предусматриваются капитальный ремонт, оснащение оборудованием не менее 30 учреждений культуры.

3.1.4. По направлению «Массовый спорт» предусматривается обустройство не менее 30 спортивных площадок.

3.2. Мероприятия проекта реализуются в составе подпрограмм и основных мероприятий государственных программ Ярославской области, а также муниципальных программ.

4. Органы управления проектом и исполнители проекта

4.1. Для осуществления проекта формируются следующие органы управления:

- координационный совет по реализации проекта (далее – координационный совет);

- комиссии по реализации проекта в городских округах и муниципальных районах области (далее – комиссия, комиссии).

4.2. Состав координационного совета утверждается указом Губернатора области.

4.3. Полномочия и порядок деятельности координационного совета определяются Регламентом работы координационного совета (приложение 1 к настоящему Положению).

4.4. Составы комиссий утверждаются распоряжениями администраций городских округов и муниципальных районов области. К участию в комиссиях привлекаются (по согласованию включаются в состав комиссий) представители администраций поселений, входящих в состав муниципального района, депутаты Ярославской областной Думы, депутаты представительных органов и члены общественных палат муниципальных образований.

4.5. Рекомендуемая форма Регламента работы комиссии приведена в приложении 2 к настоящему Положению.

4.6. Исполнителями проекта являются департамент территориального развития Ярославской области, департамент транспорта Ярославской области, департамент культуры Ярославской области, агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, администрации муниципальных образований Ярославской области.

5. Участие жителей Ярославской области в проекте

5.1. Мероприятия проекта планируются и отбираются с учетом мнения жителей Ярославской области, выражаемого посредством голосования на собраниях жителей Ярославской области или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Голосование проводится в очно-заочной или заочной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – заочная форма).

5.3. Форму голосования, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения голосования в заочной форме, а также сайт для размещения информации о проведении собраний жителей Ярославской области и о решениях собраний жителей Ярославской области, принятых по результатам голосования, определяет комиссия.

5.4. Голосование в очно-заочной форме предусматривает возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, а также возможность передачи решений жителей Ярославской области в установленный срок по адресу, который указан в сообщении комиссии о проведении собрания жителей Ярославской области.

По решению комиссии голосование в очно-заочной форме может быть выбрано для всех без исключения мероприятий проекта.

5.5. Голосование в заочной форме предусматривает принятие решений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, поставленным на голосование, в установленный срок на сайте, который указан в сообщении комиссии о проведении собрания жителей Ярославской области, и проводится без перерыва с даты и времени его начала и до даты и времени его окончания.

По решению комиссии голосование в заочной форме может быть выбрано для:

- мероприятий, реализуемых по направлению проекта «Дорожная деятельность»;

- мероприятий по капитальному ремонту, ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, реализуемых по направлению проекта «Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним».

5.6. В сообщении комиссии о проведении собрания жителей Ярославской области указываются:

- форма голосования (очно-заочная или заочная);

- адрес, дата и время проведения собрания, адрес, по которому будет производиться прием голосов жителей Ярославской области по вопросам, поставленным на голосование, дата и время его окончания (при проведении голосования в очно-заочной форме);

- адрес сайта, дата и время начала и окончания голосования (при проведении голосования в заочной форме);

- повестка дня собрания;

- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на собрании, адрес, где с ними можно ознакомиться.

Сообщение комиссии о проведении собрания жителей Ярославской области размещается не позднее чем за десять дней до даты его проведения в местах, доступных для жителей Ярославской области, а также дублируется на официальном сайте администрации городского округа или муниципального района, сформировавшего комиссию, или ином сайте, определенном комиссией.

5.7. Голосование по вопросам повестки дня собрания жителей Ярославской области осуществляется жителями Ярославской области лично путем указания решения по каждому вопросу повестки дня, выраженного формулировками «за», «против» или «воздержался» в:

- листе результатов голосования собрания жителей Ярославской области об участии в проекте, прилагаемом к протоколу собрания (в случае проведения голосования в очно-заочной форме);

- электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в сообщении комиссии о проведении собрания жителей Ярославской области (в случае проведения голосования в заочной форме).

5.8. Решения собрания жителей Ярославской области, принятые по результатам голосования, оформляются протоколом собрания жителей Ярославской области об участии в проекте (далее – протокол), который подписывается:

- председательствующим на собрании, членами счетной комиссии и лицом, составившим протокол (в случае проведения голосования в очно-заочной форме);

- председателем комиссии и лицом, составившим протокол (в случае проведения голосования в заочной форме).

Формы протоколов приведены в приложении 3 к настоящему Положению.

5.9. Отчет о результатах голосования собрания жителей Ярославской области об участии в проекте в заочной форме, автоматически сформированный из данных с сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в сообщении комиссии о проведении собрания жителей Ярославской области, подписывается специалистом, выполнившим его распечатку, и прилагается к протоколу.

5.10. Информация о результатах голосования размещается в течение трех рабочих дней после его окончания на сайте, определенном комиссией.

6. Механизм и сроки реализации проекта

6.1. Реализация проекта осуществляется в три этапа:

- подготовительный этап проекта, проводимый в срок до 15.03.2016;

- этап выполнения мероприятий проекта, проводимый в срок   
до 01.09.2016;

- этап подведения итогов реализации проекта, проводимый в срок   
до 01.11.2016.

6.2. На подготовительном этапе проекта:

6.2.1. Комиссия:

- организует взаимодействие с жителями Ярославской области по выбору мероприятий проекта с учетом требований земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности;

- координирует проведение собраний жителей Ярославской области, протоколирование результатов собраний жителей Ярославской области по формам протоколов, приведенным в приложении 3 к настоящему Положению;

- рассматривает, осуществляет первичный отбор мероприятий проекта, руководствуясь Положением о порядке отбора мероприятий для участия в проекте, приведенным в приложении 4 к настоящему Положению (далее – Положение о порядке отбора мероприятий);

- в срок до 01.02.2016 формирует и направляет в департамент территориального развития Ярославской области заявку на участие в проекте по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению (далее – заявка на участие в проекте).

6.2.2. Координационный совет:

- рассматривает заявки на участие в проекте и осуществляет отбор мероприятий проекта, руководствуясь Положением о порядке отбора мероприятий;

- направляет органам исполнительной власти Ярославской области, являющимся исполнителями проекта, мероприятия проекта, прошедшие отбор, для их реализации в рамках подпрограмм и основных мероприятий государственных программ Ярославской области;

- информирует население Ярославской области о результатах отбора мероприятий проекта.

6.2.3. Исполнители проекта предусматривают и распределяют бюджетные средства на реализацию мероприятий проекта в рамках подпрограмм и основных мероприятий государственных программ Ярославской области, а также муниципальных программ.

6.3. На этапе выполнения мероприятий проекта:

6.3.1. Комиссия:

- в срок до 01.04.2016 формирует график выполнения мероприятий проекта;

- координирует реализацию мероприятий проекта, осуществляет оперативный контроль за выполнением работ (услуг), приобретением оборудования по мероприятиям проекта.

6.3.2. Координационный совет:

- рассматривает оперативную информацию о реализации мероприятий проекта;

- принимает решения о проведении корректировки распределения бюджетных средств между мероприятиями и исполнителями проекта;

- информирует население Ярославской области о ходе реализации проекта.

6.3.3. Исполнители проекта в рамках своей компетенции:

- обеспечивают исполнение функций распорядителя бюджетных средств;

- обеспечивают целевое и эффективное расходование бюджетных средств;

- осуществляют оперативный контроль за ходом реализации мероприятий проекта;

- осуществляют прием результатов мероприятий проекта;

- представляют документы и отчетность, предусмотренные порядками формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках подпрограмм и основных мероприятий государственных программ Ярославской области, муниципальных целевых программ, в сроки, установленные указанными порядками.

6.4. На этапе подведения итогов реализации проекта:

6.4.1. Комиссия в срок до 01.10.2016 формирует и направляет в департамент территориального развития Ярославской области отчёт об исполнении мероприятий проекта по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.

6.4.2. Координационный совет:

- рассматривает и утверждает сводную информацию об итогах реализации проекта;

- информирует население Ярославской области об итогах реализации проекта.

6.5. Исполнители проекта на каждом из этапов проекта по запросу департамента территориального развития Ярославской области представляют оперативную информацию о реализации мероприятий проекта.

Приложение 4

к Положению

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке отбора мероприятий для участия**

**в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!»**

1. Настоящее Положение определяет порядок отбора мероприятий для участия в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!» (далее – проект).

2. Порядком, изложенном в настоящем Положении, руководствуются:

- комиссии по реализации проекта в городских округах и муниципальных районах области (далее – комиссия) при первичном отборе мероприятий для включения в заявки на участие в проекте;

- координационный совет по реализации проекта (далее – координационный совет) при отборе мероприятий из заявок на участие в проекте городских округов и муниципальных районов области.

3. Критериями отбора мероприятий являются:

- соответствие мероприятия, заявленного к финансированию, направлениям, установленным Положением о порядке реализации проекта, утверждаемым указом Губернатора области (далее – Положение о порядке реализации проекта), и целевым направлениям предоставления субсидий, определенным порядками формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам;

- дата завершения проведения голосования на собрании жителей Ярославской области;

- значение показателя учета мнения населения Ярославской области;

- предельные значения средств областного бюджета, установленные по городским округам и муниципальным районам области;

- наличие письменного ходатайства депутата Ярославской областной Думы или члена Общественной палаты Ярославской области.

Показатель учета мнения (Пн) рассчитывается по следующей формуле:

Пн = (Кз – Кп) / Куч × Кб,

где:

Кз – количество жителей Ярославской области, проголосовавших за реализацию мероприятия на собрании жителей Ярославской области;

Кп – количество жителей Ярославской области, проголосовавших против реализации мероприятия на собрании жителей Ярославской области;

Куч – количество участников собрания жителей Ярославской области;

Кб – количество жителей Ярославской области, в непосредственных интересах которых реализуется мероприятие.

Значение показателя учета мнения устанавливается равным нулю при достижении одного из следующих условий:

- Кп > Кз;

- Куч < Кб × 0,2.

4. При первичном отборе мероприятий для включения в заявку на участие в проекте, осуществляемом комиссией, реализуется следующая схема действий.

4.1. На первом этапе исключаются:

- мероприятия, не соответствующие направлениям, установленным Положением о порядке реализации проекта, и целевым направлениям предоставления субсидий, определенным порядками формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам;

- мероприятия, показатель учета мнения населения Ярославской области по которым равен нулю;

- мероприятия, по которым собрание жителей Ярославской области проведено ранее 15.11.2015.

4.2. На втором этапе раздельно по направлениям реализации проекта мероприятия в заявке на участие в проекте ранжируются в зависимости от значений показателя учета мнения населения Ярославской области (от максимального значения показателя учета мнения населения Ярославской области до минимального значения данного показателя).

При равенстве значений показателя учета мнения населения Ярославской области на позицию выше в ранжировании поднимается мероприятие с более ранней датой завершения проведения голосования на собрании жителей Ярославской области.

По муниципальным районам ранжирование производится без разделения мероприятий между поселениями, расположенными на территории муниципального района.

4.3. На третьем этапе на основании документов, обосновывающих размер испрашиваемых средств, по каждому мероприятию средства на реализацию проекта в заявке на участие в проекте группируются по главным распорядителям средств областного бюджета (органам исполнительной власти Ярославской области, являющимся исполнителями проекта).

5. При отборе мероприятий из заявок на участие в проекте, осуществляемом координационным советом, реализуется следующая схема действий.

5.1. На первом этапе мероприятие, включенное в заявку на участие в проекте, проверяется на:

- соответствие критериям отбора, указанным в пункте 3 настоящего Положения;

- соблюдение установленной схемы действий, указанной в пункте 4 настоящего Положения;

- наличие в приложении к заявке на участие в проекте протокола собрания жителей Ярославской области об участии в проекте, фотоматериалов, фиксирующих состояние объекта до проведения мероприятия, документов, обосновывающих размер испрашиваемых средств;

- соответствие информации о мероприятии, указанной в заявке на участие в проекте, прилагаемым к заявке на участие в проекте документам.

5.2. На втором этапе по каждому направлению реализации проекта, начиная с мероприятия, имеющего максимальное значение показателя учета мнения населения Ярославской области, из заявки на участие в проекте последовательно отбираются мероприятия до достижения их суммарной стоимости (заявлена к финансированию за счет средств областного бюджета) предельного значения, определенного главным распорядителем средств областного бюджета (органом исполнительной власти Ярославской области, являющимся исполнителем проекта) для каждого городского округа или муниципального района области в рамках основных мероприятий и подпрограмм государственных программ Ярославской области.

По решению координационного совета мероприятию, имеющему письменное ходатайство депутата Ярославской областной Думы или члена Общественной палаты Ярославской области, предоставляется приоритет в очередности на предоставление средств областного бюджета перед иными мероприятиями, включенными в заявку на участие в проекте. При принятии решения координационный совет руководствуется критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленными порядками формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам.

5.3. На третьем этапе раздельно по направлениям реализации проекта остатки сумм, нераспределенных на втором этапе, распределяются между мероприятиями из заявок на участие в проекте всех городских округов и муниципальных районов области, не прошедшими отбор по условию, определенному в подпункте 5.2 пункта 5 настоящего Положения.

Распределение осуществляется решением координационного совета на основании предложений главных распорядителей средств областного бюджета (органов исполнительной власти Ярославской области, являющихся исполнителями проекта). При принятии решения координационный совет руководствуется критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленными порядками формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам.

Приложение 5

к Положению

Форма

**ЗАЯВКА**

**на участие в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование городского округа, муниципального района)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование направления регионального проекта «Обустроим область к юбилею!»**1**)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия2 | Работы, реализуемые  в рамках мероприятия, и количествен-ные индика-торы их выполнения3 | Наименование поселения, адрес места реализации мероприятия | Наименование главного распорядителя  средств областного бюджета (далее – ГРБС) | | | | Показатель учета мнения населения Ярославской области5 | Дата завершения проведения голосования на собрании жителей Ярославской области6 |
| ГРБС 1 | | ГРБС 24 | |
| запрашиваемая сумма средств областного бюджета,  тыс. руб. | планиру-емый объем софинанси-рования из местного бюджета,  тыс. руб. | запрашиваемая сумма средств областного бюджета,  тыс. руб. | планируемый объем софинанси-рования  из местного бюджета,  тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | - | - |  |  |  |  | - | - |

Приложения:

- протоколы собраний жителей Ярославской области об участии в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!»;

- фотоматериалы, фиксирующие состояние объектов до проведения мероприятий;

- документы с обоснованием размера испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты или проектно-сметную документацию, счета или коммерческие предложения поставщиков на приобретение товарно-материальных ценностей;

- письменное ходатайство депутата Ярославской областной Думы или члена Общественной палаты Ярославской области (при наличии).

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Глава администрации муниципального района (городского округа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., номер телефона)

1 Мероприятия указываются раздельно по направлениям реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» (благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним, дорожная деятельность, культура, массовый спорт).

2 Мероприятия указываются без разделения между поселениями, расположенными на территории муниципального района.

3 Перечень работ приводится в соответствии с целевыми направлениями расходования средств, установленными порядками формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам. Количественные индикаторы выполнения работ приводятся в соответствии с индикаторами основных мероприятий и подпрограмм государственных программ Ярославской области.

4 Графа указывается при наличии второго ГРБС, финансирующего одно из направлений реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!».

5 Мероприятия ранжируются в зависимости от значений показателя учета мнения населения Ярославской области (от максимального значения показателя учета мнения населения Ярославской области до минимального значения данного показателя). При равенстве значений показателя учета мнения населения Ярославской области на позицию выше в ранжировании поднимается мероприятие с более ранней датой завершения проведения голосования на собрании жителей Ярославской области.

6 Указывается дата завершения проведения голосования на собрании жителей Ярославской области об участии в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!» из протокола собрания жителей Ярославской области об участии в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!» в форме очно-заочного голосования (в форме заочного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), которая не должна быть ранее 15.11.2015.

УТВЕРЖДЁН

указом

Губернатора области  
от 14.12.2015 № 718

**СОСТАВ**

**координационного совета по реализации регионального проекта**

**«Обустроим область к юбилею!»**

|  |  |
| --- | --- |
| Князьков А.Л. | Председатель Правительства области, председатель координационного совета |
| Бойко Ю.А. | заместитель Губернатора области, заместитель председателя координационного совета |
| Члены  координационного совета: |  |
| Беляков А.В. | заместитель директора департамента финансов Ярославской области |
| Васильева М.В. | директор департамента культуры Ярославской области |
| Вен О.Е. | директор департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области |
| Грибов А.С. | председатель Общественной палаты Ярославской области (по согласованию) |
| Демьянов В.А. | заместитель директора департамента территориального развития Ярославской области |
| Дударев Ю.А. | директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области |
| Золотников Н.В. | председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области» (по согласованию) |
| Исаев П.В. | заместитель Председателя Ярославской областной Думы (по согласованию) |
| Карпов С.Т. | руководитель агентства по физической культуре и спорту Ярославской области |
| Круглов О.А. | директор департамента транспорта Ярославской области |
| Осипов И.В. | заместитель Председателя Ярославской областной Думы (по согласованию) |
| Тарасенков А.Н. | депутат Ярославской областной Думы, председатель Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» (по согласованию) |